## Tabela 00 - Cadastro
Zona portuária | UF | Obj. de Concessão | Tipo | CAPEX Total | CAPEX Executado | % CAPEX Executado | Data de assinatura do contrato | Descrição | Latitude | Longitude
Porto Organizado de Santos | SP | TECON 10 | Arrendamento | 6454903000 | 40473675 | 0.627% |  | Terminal destinado à movimentação e armazenagem de carga conteinerizada e carga geral. | -23.9261 | -46.3403
Não se aplica | MT; MS | Hidrovia do Paraguai | Concessão | 63796000 |  | 0% |  | Hidrovia no trecho brasileiro fazendo divisa com Paraguai e Bolívia.
Porto Organizado de Maceió | AL | TPM Macéio | Arrendamento | 1978000 |  | 0% |  | Terminal destinado a movimentação de passageiros.
Porto Organizado do Rio de Janeiro | RJ | RDJ07 | Arrendamento | 101741000 |  | 0% |  | Terminal portuário destinado à movimentação e armazenagem de carga para apoio logístico Offshore. | -22.8966 | -43.2096
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | Concessão | 1226475000 |  | 0% | 4607300% | Acesso aquaviário (canal de acesso) ao Porto de Paranaguá. | -25.4921 | -48.4792
Porto Organizado de São Sebastião | SP | SSB01 | Arrendamento | 656085000 |  | 0% |  | Pátio de cargas para movimentação de carga conteinerizada, dentre outras. | -23.8127 | -45.4001

## Tabela 01 - Serviços
Zona portuária | UF | Obj. de Concessão | Tipo de Serviço | Fase | Serviço | Descrição do serviço | Prazo início (anos) | Data de início | Prazo final (anos) | Data final | Fonte (Prazo) | % de CAPEX para o serviço | CAPEX do Serviço (total) | CAPEX do Serviço (exec.) | % CAPEX exec. | Fonte (% do CAPEX)
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | CMO | 1ª | Dragagem de Implantação de canal | Evolução para 13,3m | 3 | 4680300% | 3 | 4716800% | EVTEA - Plano de Exploração | 10% | 122647500 | 40473675 | 33% | Estimado
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | CMO | 1ª | Dragagem de Implantação de berços | a) berços 201-215; e b) berços 216-218 | 3 | 4680300% | 5 | 4789800% | EVTEA - Plano de Exploração | 10% | 122647500 |  | 0% | Estimado
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | Disponibilidade de Infraestrutura | 1ª | Alargamento de bacia de evolução | Trechos Charlie 1 e 3 | 3 | 4680300% | 3 | 4716800% | EVTEA - Plano de Exploração | 10% | 122647500 |  | 0% | Estimado
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | Disponibilidade de Infraestrutura | 1ª | Derrocamento | Pedra da Palangana - retificação do canal de acesso | 3 | 4680300% | 5 | 4789800% | EVTEA - Plano de Exploração | 25% | 306618750 |  | 0% | Estimado
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | CMO | 2ª | Dragagem de Implantação de canal | Evolução para e 15,5m | 3 | 4680300% | 5 | 4789800% | EVTEA - Plano de Exploração | 10% | 122647500 |  | 0% | Estimado
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | CMO | 2ª | Dragagem de Implantação de berços | a) berços 216-218; b) Pier L; c) Píer F; e d) Píer T | 3 | 4680300% | 5 | 4789800% | EVTEA - Plano de Exploração | 10% | 122647500 |  | 0% | Estimado
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | CMO | 2ª | Derrocamento | Pedra da Palangana - integração da área à bacia de evolução e manobras | 3 | 4680300% | 5 | 4789800% | EVTEA - Plano de Exploração | 24% | 294354000 |  | 0% | Estimado
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | Disponibilidade de Infraestrutura | 2ª | Implantação de Sistema | Sistemas de Gerenciamento do Tráfego (VTS/VTMIS) | 5 | 4753300% |  |  | EVTEA - Plano de Exploração | 1% | 12264750 |  | 0% | Estimado

## Tabela 02 - Acompanhamento
Zona portuária | UF | Obj. de Concessão | Tipo de Serviço | Fase | Serviço | Descrição | % executada | CAPEX (Reaj.) | Valor executado | Data da atualização | Responsável | Cargo | Setor | Riscos Relacionados (Tipo) | Riscos Relacionados (Descrição)
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | CMO | 1ª | Dragagem de Implantação de canal | Evolução para 13,3m | 10% |  | 12264750 | 4727500% | Mateus | Analista | PPI | Meio Ambiente | Parte do trecho está com pendência de licenciamento ambiental
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | CMO | 1ª | Dragagem de Implantação de canal | Evolução para 13,3m | 15% |  | 18397125 | 4764400% | Mateus | Analista | PPI | Financeiro | Concessionária está com problemas financeiros para continuidade
Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá | CMO | 1ª | Dragagem de Implantação de canal | Evolução para 13,3m | 8% |  | 9811800 | 4812900% | Mateus | Analista | PPI | Meio Ambiente | Ainda não foi obtida Licença Operacional

## Auxiliar
Tabela 00 - Cadastro
Descrição Geral | Trata-se do cadastro inicial de cada objeto específico de concessão. Vai se referir a chave primária para relação com as demais tabelas.
Coluna | Zona portuária | UF | Obj. de Concessão | Tipo | CAPEX Total | Data de assinatura do contrato | Descrição | Coordenada E (UTM) | Coordenada S (UTM) | Fuso
Descrição do tipo de dado | Nome da zona portuária a ser concedida, conforme exemplos abaixo. Aceita textos curtos. | Unidade federativa do porto, aceita uma ou mais unidades federativas. | Descrever o objeto específico da Concessão, que pode ser um Terminal, o Canal, a Administração do porto. | FIXO (Concessão; Arrendamento ou Autorização) | Valor total do CAPEX previsto nos estudos para toda concessão. | Data da assinatura do contrato. | Descrição livre do objeto de concessão | Para visualização (SIG) | Para visualização (SIG) | Para visualização (SIG)
Dados exemplificativos | Porto Organizado de Santos | SP | TECON 10 | Concessão | Ex:
| Não se aplica | MT; MS | Hidrovia do Paraguai | Arrendamento | 1000000000
| Porto Organizado de Maceió | AL | TPM Macéio | Autorização
| Porto Organizado do Rio de Janeiro | RJ | RDJ07
| Não se aplica | PR | Canal de Paranaguá
Restrições | Nomes curtos (buscar padronização, talvez um autocompletar para facilitar na hora do preenchimento, pois poderão existir mais de objeto de concessão no mesmo porto). | Siglas dos estados, uma ou mais. | Nomes curtos | 3 opções unicas | Monetário (Real) | Data: (11/11/2011) | Livre | Número | Número | Número
Tabela 01 - Serviços
Descrição geral | Trata-se do banco de dados onde serão cadastrados os serviços a serem realizados nos objetos de concessão. Cada serviço será um registro e um conjunto de serviço estará vinculado a um registro da Tabela 00.
Coluna | Tipo de Serviço | Fase | Serviço | Descrição | Prazo início (anos) | Data de início | Prazo final (anos) | Data final | Fonte (Prazo) | % de CAPEX para o serviço | CAPEX do Serviço | Fonte (% do CAPEX)
Descrição do tipo de dado | Trata-se de uma classificação MACRO do serviço. Uma classe mais genérica. | 1ª, 2ª, 3ª (...) | Uma classificação ainda geral, mas mais detalhada do serviço. | Descrição mais livre que tornará o serviço único. | Nº do ano acrescido de de "i" ou "f". "i" refere-se ao início do ano e "f" ao final. | Será calculada considerando o prazo e a data de assinatura do contrato (Data + nº de anos). | Nº do ano acrescido de de "i" ou "f". "i" refere-se ao início do ano e "f" ao final. | Será calculada considerando o prazo e a data de assinatura do contrato (Data + nº de anos). | De onde foi tirado as informações. | % do CAPEX estimada para o serviço. | Valor do CAPEX considerando a % estimada | Fonte da % do CAPEX, pode ser "Estimado" ou de algum estudo.
Dados exemplificativos | CMO | 1ª | Dragagem de Implantação de berços |  | 3-i | DATA+[PRAZO-1ANO+1DIA] -> Se "i" | 3-i | DATA+[PRAZO-1ANO+1DIA] -> Se "i" | EVTEA - Plano de Exploração
| Disponibilidade de Infraestrutura | 2ª | Alargamento de bacia de evolução |  | 3-f | DATA+[PRAZO] -> Se "f" | 3-f | DATA+[PRAZO] -> Se "f"
|  |  | Derrocamento |  | 4-f |  | 4-f
Restrições | Lista suspensa com possibilidade de acrescentar opções. | Conforme formato exemplificado. | Lista suspensa com possibilidade de acrescentar opções. | Descrição livre. | Conforme formato exemplificado. | Automático | Conforme formato exemplificado. | Automático | Lista suspensa com possibilidade de acrescentar opções. | Porcentagem | Automático | Lista suspensa com possibilidade de acrescentar opções.
Tabela 02 - Acompanhamento
Descrição geral
Coluna | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização | Responsável | Cargo | Setor | Riscos Relacionados (Tipo) | Riscos Relacionados (Descrição)
Descrição do tipo de dado | % do serviço executa no dia de atualização. | Reajuste do CAPEX total se houver. | Data da atualização | Quem atualizou | Cargo de quem atualizou | Setor de quem atualizou | Classificação do risco relacionado a próxima etapa. | Risco relacionado ao alcance das próximas etapas.
Dados exemplificativos | 100% | 1110000000 |  | Mateus | Analista | PPI | Meio ambiente
| 55% | 1120000000 |  | Carlos | Estagiário | PPI | Financeiro
|  |  |  | Fulano | Técnico | MPOR
Restrições | Valores em porcentagem. | Valor monetário | Data (11/11/2011) |  |  | Lista suspensa com possibilidade de incluir novas opções. | Lista suspensa com possibilidade de incluir novas opções. | Descrição mais livre.

## Relações entre tabelas
RELAÇÃO ENTRE OS DADOS
Zona portuária | UF | Obj. de Concessão |  |  | Chave primária da tabela 00 para os outros cadastros.
Tipo de Serviço | Fase | Serviço | Descrição |  | Chave primária da tabela 01 para os outros cadastros.
% executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização |  |  | Cadastro único da tabela de acompanhamento
Zona portuária | UF | Obj. de Concessão | Tipo de Serviço | Fase | Serviço | Descrição | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
|  |  | Tipo de Serviço | Fase | Serviço | Descrição | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
|  |  | Tipo de Serviço | Fase | Serviço | Descrição | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
Zona portuária | UF | Obj. de Concessão | Tipo de Serviço | Fase | Serviço | Descrição | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
|  |  | Tipo de Serviço | Fase | Serviço | Descrição | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
|  |  | Tipo de Serviço | Fase | Serviço | Descrição | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização
[7 empty] | % executada | CAPEX (Reaj.) | Data da atualização